## A.P. Alerj BR-040
Quem? | Pergunta: | Quem? | Responde: | Frente Pró-Petrópolis
Bernardo Rossi | solicita o projeto básico (planta e perfil); lembra do ofício pedindo projeto e fazendo questionamentos em 31/10 | Alcimar Penna | diz que as solicitações de questionamentos foram protocolados ontem 16/12 | Falta o Projeto Básico
Luis Paulo Cunha | solicita o cronograma físico-financeiro (3 anos de obras) | Alcimar Penna | diz que o cronograma Físico-financeiro será enviado (?) | Falta o cronograma físico-financeiro
Luis Paulo Cunha | questiona o aditivo do contrato (verba complementar): quanto gasta a Concer x União; previsto nos orçamentos de 2014-2016? | Alcimar Penna | 80 milhões era o custo estimado da obra em 96 (atualmente = 250 milhões); custo real hoje de 900 milhões (650 da União); aditivo em fase de negociação (?) | L.8666: pode a União dispor de 650 milhões sem licitação e audiência pública? Quando será definido o aditivo?
Luis Paulo Cunha | questiona o destino da subida atual/velha (em especial durante os 3 anos de obras); pede que seja mantida na concessão após as obras | Alcimar Penna | proposta de manter o trecho da serra atual/velha Belvedere-Quitandinha como estrada parque; operar em mão dupla nos Duques; trecho Belvedere-Caxias opera em mão dupla; todos os 3 trechos sob a gestão/responsabilidade da Concer; criação da estrada parque sendo formalizada / legislação (?) | Concorda/reitera que a pista atual/velha deve ser mantida sob concessão/ responsabilidade da Concer. Quanto às mudanças de mão, devem ser discutidas com a sociedade. Por que a pista atual/velha será transformada em estrada parque?
Luis Paulo Cunha | questiona o atual/ruim estado de manutenção da pista atual/velha | Alcimar Penna | manutenção da pista atual/velha em alguns trechos não é possível (?) (fluxo, tamanho dos carros); informa que faz a manutenção das pistas, admite que a subida da serra é um “gargalo” mas se redime dos problemas na descida | A manutenção da pista atual/velha não pode ser objeto de nenhum relaxamento das condições contratuais de manutenção.
Luis Paulo Cunha | qual a posição da ANTT com relação à subida atual/velha? | Frederico Peixoto | confirma que considerará ainda sob contrato a pista atual/velha e qualquer proposta diferente tem de ser analisada pela ANTT | Concorda/reitera que a pista atual/velha deve ser mantida sob responsabilidade da Concer.
Luis Paulo Cunha | solicita o projeto geométrico | Alcimar Penna | diz que o projeto geométrico foi protocolado ontem 16/12 | Ok
Luis Paulo Cunha | quais são as empresas contratadas pela Concer para realizar a obra? | Alcimar Penna | foi criado o Consórcio Construtor da Nova Subida da Serra (CNS) – Triunfo, Construcap, CCI e Conop(?) – além de outras subcontratadas - ver documento anexo enviado à ALERJ (*) | (*) Henz de Xerem; Contemat; Drilling do Brasil; CRD Fundações; Cassol; entre outras
Luis Paulo Cunha | conjunto de ações mitigadoras de meio ambiente | Alcimar Penna | Ibama condiciona o projeto a 22 medidas ambientais (PBA – Programa Básico Ambiental) | (?)
Átila Nunes | questiona o ganho de tempo (15-20 min?) /conforto /segurança; com o equacionamento dos problemas no Rio prevê um significativo aumento de demanda para Petrópolis | Alcimar Penna | (?) | Falta estudo tempo x distância das pistas atual/velha x nova
Átila Nunes | questiona a perda da entrada do Quitandinha para a cidade | Alcimar Penna | (?) | Não concorda que mudanças viárias nas entradas da cidade sejam decididas sem a participação popular
Átila Nunes | concorda com Luis Paulo Correa sobre o abandono da estrada atual/velha comparando com a serra velha (bairro Alto da Serra) | Alcimar Penna | manutenção da pista atual/velha em alguns trechos não é possível (?) (fluxo, tamanho dos carros); informa que faz a manutenção das pistas, admite que a subida da serra é um “problema” mas se redime dos problemas na descida | A manutenção da pista atual/velha não pode ser objeto de nenhum relaxamento das condições contratuais de manutenção.
Átila Nunes | questiona a data de conclusão da obra de acordo com o contrato (2006); exime a Concer de culpa em troca da ANTT. | Alcimar Penna | diz que atraso foi objeto dos aditivos | Nenhum dos 11 aditivos ao contrato de concessão menciona a duplicação da pista de subida da serra
Átila Nunes | questiona o que acontece quando houver atraso por engarrafamento – existe alguma lei que trata disso mas não é aplicada; questiona a União (povo) entrar com 650 mi | Frederico Peixoto | (?) | L.8666: pode a União dispor de 650 milhões sem licitação e audiência pública? Quem projeta não pode construir.
Átila Nunes | questiona a segurança no túnel de 4.650 m (exemplo túnel Mont Blanc); fazer uma rótula? | Alcimar Penna | (?) | Falta o projeto de segurança
Luis Paulo Cunha | pede à Concer um estudo de demanda de tráfego | Alcimar Penna | (?) | Falta estudo de demanda de tráfego
Bernardo Rossi | pergunta sobre o parecer do TCU a respeito do valor abusivo do pedágio atual (irá enviar a Concer) | Claudia Ferrari | diz estar em dia (auditada) com o TCU e desconhece tal parecer | Como pode custar R$ 13,33 a tarifa da Concer e o novo trecho licitado (DF-GO-MG) R$ 3,786 p/ 100 Km?
Bernardo Rossi | questiona/pede por que as melhorias na nova pista não estão presentes na pista/contrato atual (asfalto, sinalização)? | Alcimar Penna | (?) | A manutenção da pista atual/velha não pode ser objeto de nenhum relaxamento das condições contratuais de manutenção.
Bernardo Rossi | questiona ANTT sobre multas aplicadas a Concer | Frederico Peixoto | diz que sim, sofre penalizações, mas não soube explicitar nem quanto nem quando | Faltam informações. Onde encontrá-las?
Átila Nunes | pede a Concer melhorias na sinalização (ex. na saída do túnel do alemão x estradas europeias/americanas); | Alcimar Penna |  | A manutenção da pista atual/velha não pode ser objeto de nenhum relaxamento das condições contratuais de manutenção.
Maurinho Branco | comenta da audiência na CMP em 19 de julho (correto 31) e questiona a criação da comissão tripartite: solicitação encaminhada para ANTT | Frederico Peixoto | diz que está com a Concer
Maurinho Branco |  | Alcimar Penna | diz que convidou a CNT(?), está aguardando resposta e não tem data para concluir o processo | Por quê a CNT? Por quê aguardr sua resposta?
Maurinho Branco |  | Frederico Peixoto | diz que a comissão tripartite é burocrática de montar e propõe o Grupo Paritário de Trabalho (GPT) nos moldes da Nova Dutra; 1ª reunião marcada para janeiro; convites serão expedidos pela ANTT ainda em dezembro; Concer será a responsável administrativa do GPT; ANTT conduz a reunião | É urgente a criação de uma comissão e/ou grupo para discutir as obras. A sociedade civil deve estar amplamente representada.
Luis Paulo Cunha | pergunta quem comporá o GPT? | Frederico Peixoto | diz não ter o escopo completo mas “devem ser” os representantes solicitados na reunião de julho (CMP, SET, Sicomercio, Novamosanta, Associação dos Caminhoneiros, Comutran, Comcidade e OAB – grupo dos 8) | Não entende: quem definiu este grupo dos 8? A FPP entende que qualquer pessoa/entidade pode/deve participar.
Bernardo Rossi | questiona por que o Conselho Tripartite não foi criado até hoje se estava previsto em contrato desde 96? | Bernardo Rossi | as obras e prioridades feitas até hoje de forma errada; solução: esquecer o passado e olhar para frente
Roni Medeiros | fala que as pessoas do Quitandinha estão preocupadas; é a entrada principal e a ligação com o Bingen é a última etapa; Duarte da Silveira não tem estrutura para receber o fluxo; foi feito estudo do aquífero (citou a fábrica de água mineral da Nestlé no Moinho Preto)?; melhorar a sinalização na entrada da cidade; Não existem telefones na subida da serra | Alcimar Penna | explica como é o projeto de acessibilidade para Petrópolis (retorno Duarte da Silveira-Bingen, ligação Bingen-Quitandinha,...) | Não concorda que mudanças viárias nas entradas da cidade sejam decidias sem a participação popular
Átila Nunes | questiona a volta que precisará ser feita para acessar a cidade (Quitandinha) depois da saída do túnel (tempo x distância) | Alcimar Penna | responde que este é o projeto que traz menores danos ambientais e que outro traçado não teria “inclinação” suficiente para construir a pista | Entende que, além das questões ambientais, também as sociais e econômicas são importantes
Roni Medeiros | cobra mais uma vez o projeto de completo teor; pergunta se a Concer está falando com a Prefeitura? | Frederico Peixoto | diz que tem uma reunião marcada para o dia 27/01/14 na ANTT | Foi realizada? O que foi dito? Quem estava presente? Houve divulgação?
Roni Medeiros | questiona por que o bloqueio de caminhões não é só para bi-trem?; criar uma estrutura para os caminhoneiros? | Frederico Peixoto | (?)
Josiane B. Dias Ribeiro | moradores da Duarte dizem que já fizeram reunião com Pedro Jonsson, sabem que haverá desapropriações mas não tiveram mais notícias | Alcimar Penna | (?)
Átila Nunes | questiona o que será do Belvedere | Alcimar Penna | não tem definição, talvez trazer a PF para perto. | Apóia a instalação da PF ao lado do Belvedere
Josiane B. Dias Ribeiro | diz que a preocupação dos moradores é quando e porque os moradores vão sair de suas casas; em reunião há dois anos Pedro Jonsson disse que sairiam apenas 5 moradores; as obras já começaram e nenhum representante da Concer deu explicações às 30 famílias residentes | Alcimar Penna | explica que haverá mais desapropriações que o planejado inicialmente se respeitado o projeto geométrico atual; estão estudando outros desenhos para reduzir os impactos ambientais e sociais; pede mais um tempo (?) para definição | Se solidariza com os moradores em suas preocupações quanto à indefinição das desapropriações. Como pode o projeto ainda não estar aprovado se as obras já estão em andamento?
Josiane B. Dias Ribeiro | questiona os prazos para desapropriação | Alcimar Penna | diz que existe todo um rito legal a ser seguido; Claudia Ferrari garante a legalidade | Como é este rito legal? Pessoas x ações x prazos
Bernardo Rossi | pede uma aproximação da Concer aos moradores | Alcimar Penna | diz que vai fazer o mesmo que fez em Caxias (?) | O que foi feito em Caxias? Enviar o mesmo projeto para avaliação da sociedade Petropolitana.
Átila Nunes | pede um cronograma para acompanhamento | Alcimar Penna
Silmar Fortes | anotou pelo menos 15 demandas apesar das obras já terem começado; pergunta se o GPT será consultivo ou deliberativo; diz que a melhoria da estrada, o aumento do fluxo, vai levar o problema de mobilidade para dentro da cidade; quem vai definir/planejar esta nova demanda? | Alcimar Penna | (?) | Falta estudo de demanda de tráfego
Luis Paulo Cunha | concorda com Silmar Fortes e questiona além do estudo de fluxo, também o de origem-destino pois impactam diretamente na BR | Alcimar Penna | (?) | Falta estudo de demanda de tráfego
Silmar Fortes | Prefeitura, ANTT, SET, CMP devem se reunir para ter uma posição; propõe uma audiência pública junto com a comissão de transportes da cidade | Frederico Peixoto | (?) | Quem? O que? Quando? Onde?
Átila Nunes | comenta os erros/abusos que a prefeitura e governo do RJ cometeram nas obras atuais; pede mais diálogo | Alcimar Penna
Jorge de Boton | fala que o último reajuste anual foi de 0,5% por que a Concer não cumpriu partes do contrato (principalmente segurança); ANTT pode exigir da Concer?; Questiona a transparência e a formação da comissão tripartite; cita o impacto na cidade | Frederico Peixoto | diz que questões de segurança não estão em causa nas auditorias (?) | O que está em causa nas auditorias?
Jorge de Boton | o que ANTT/Concer podem fazer “além” do contrato?; fundamental que a pista atual/velha seja mantida na concessão | Alcimar Penna | cita vários outros pontos de intervenção a serem feitos em função do aumento da demanda em comum acordo com a ANTT
Renato Araujo | conhece a estrada há mais de vinte anos; diz que é uma "obrigação" contratual, não um "pedido", as melhorias solicitadas na comissão; FPP prevê problemas para a cidade; o projeto está atrasado; não foi discutido com a sociedade; incoerências da legislação (L.8666: quem projetar não pode construir); quem criou o projeto?; houve concorrência pública?; questão social tão importante quanto a ambiental; ressalva a importância econômica da estrada para a cidade; manter a pista atual/velha na concessão; solicita a criação urgente da comissão tripartite | Frederico Peixoto | (?) | É urgente a criação de uma comissão e/ou grupo para discutir as obras. A questão das desapropriações é muito importante. Fatores social e financeiro também são importantes. Questões legais de licitação/contrato não estão claras. Manter a pista atual/velha sob concessão e em bom estado de manutenção.
Jorge Lisboa | fortalece a criação da comissão tripartite
Delmo Pinho | concorda com a importância da comissão ou do grupo; explica que uma obra como esta extrapola a faixa de domínio da rodovia; exemplo do impacto de uma obra na Dutra em Resende
Delmo Pinho | solicita a criação de um plano diretor para a estrada (?) | Delmo Pinho | governo vai fazer um plano de estratégia logística; financiado pelo Banco Mundial; estudo da Rio-Petrópolis acontecerá de fev/mar até mai/jun; estudo de demanda x capacidade; propõe um consenso entre governo, ANTT, Concer e população para um plano de acessibilidade; governo vai solicitar à ANTT este estudo | O Plano de estratégia logística e o estudo da Rio-Petrópolis foram realizados?
Bernardo Rossi | solicita à Concer que faça já após a reunião um plano de melhorias nas pistas atuais | Alcimar Penna | (?) | Plano de melhoria da pista atual/velha?
Definições
Questionamentos
1ª Audiência Pública NSSP, realizada em 17/12/2013, 11:00 horas, sala 316, ALERJ (requerimento nº 264/2013)
Quem? | Qualidade: | Quem? | Qualidade:
|  | Alcimar Penna | Diretor da CONCER; Representa o Presidente da CONCER Pedro Jonsson
|  | Frederico Peixoto | Coordenador de Infraestrutura Rodoviária da ANTT
|  | Claudia Ferrari | Advogada da CONCER
|  | Delmo Pinho | Sub-secretário Estadual de Transportes (representando o Secretário Estadual de Transportes - Júlio Lopes)
Bernardo Rossi | Deputado Estadual (PMDB); Presidente da Comissão Especial para acompanhar as obras da nova pista de subida da serra de Petrópolis
Luis Paulo Cunha | Deputado Estadual (PSDB); Relator desta comissão
Átila Nunes | Deputado Estadual (PSL); Presidente da Comissão de defesa do Meio Ambiente
Maurinho Branco | Vereador em Petrópolis (SDD); Presidente da Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal
Roni Medeiros | Vereador em Petrópolis (PTB);
Josiane B. Dias Ribeiro | Cidadã; Associação dos moradores do bairro da Duarte da Silveira
Silmar Fortes | Vereador em Petrópolis (PMDB);
Jorge de Boton | Cidadão; Associação dos moradores do bairo de Santa Mônica (NOVAMOSANTA)
Renato Araujo | Cidadão; Representante da Frente Pró-Petrópolis
Jorge Lisboa | Cidadão; Presidente da Associação dos Caminhoneiros do Brasil